## Planilha1
Planilha de riscos - Grupo 11 SoyTech
id | Descrição de risco | Probabilidade 1 (baixa) 2 (media) 3(alta) | Impacto 1 (baixa) 2 (media) 3(alta) | Fator de risco (P)x(I) | Ação - Eliminar - Mitigar | Como?
1 | Queda de Internet | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Realizando o backup do projeto, com todas as aplicações baixadas em mais de um notebook.
2 | Saída de um integrante | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Caso um integrante saia do time, os outros estarão preparados para cobrí-lo.
3 | Mal funcionamento dos Softwares (Arduino IDE e Virtual Box) | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Atualizando os softwares e sempre configurando para que não ocorra o mal funcionamento.
4 | Atraso no dia da apresentação ao cliente | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Saindo de casa com antecedência, para evitar atrasos mesmo que ocorra algum imprevisto.
5 | Estouro de memória BD (VM) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Aumentar memória do banco de dados da VM e/ou configurar 2 ou mais maquinas virtuais
6 | Queima dos sensores | 3 | 2 | 6 | Eliminar | Tendo certeza que os sensores estão montados e conectados de forma correta na placa.
7 | Mal contato nos cabos "Jumpers" | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Realizar uma montagem prévia do sensor, para que, se houverem cabos com defeito, possa ser realizada a troca antes da demonstração ao cliente.
8 | Mal funcionamento dos sensores | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Verificando a integridade do sensor, a montagem, a conexão dos fios e o código, para evitar quaquer tipo de mal fucionamento na captura de dados.
9 | Falta de preparo para a apresentação | 1 | 3 | 3 | Eliminar | Realizando o treinamento da apresentação com o grupo completo, se certificando que todos os integrantes do grupo estarão preparados.
10 | Problemas nos "insert"s e "select"s do banco de dados | 2 | 3 | 6 | Eliminar | Checando, antes da apresentação, se todos os bancos de dados estão criados corretamente, se todos os dados estão inseridos nos bancos e verificando as conexões.
11 | Imprevistos involvendo algum integrante | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Tendo certeza absoluta de que todos os integrantes saibam do assunto por completo, para que, se alguém não puder comparecer no dia, outra pessoa possa apresentar em seu lugar.
12 | Falta de comprometimento dos integrantes | 1 | 2 | 2 | Eliminar | Ter certeza de que todos os integrantes estão cumprindo com seus deveres. Para aqueles que não se comprometerem, será comunicado ao P.O., que irá informar o cliente.
IMPACTO
| Alto (3) | 3 | 6 | 9
| Médio (2) | 2 | 4 | 6
| Baixo (1) | 1 | 2 | 3
|  | Baixa (1) | Média (2) | Alta (3)
Probabilidade